## Sheet1
Week / Lab | Week Begin | Week End | Number of Tasks Assigned | Tasks Completed | Tasks Remaining (Actual) | Tasks Remaining (Projected)
1 |  |  |  |  | 20 | 20
2 | 2017-08-28 | 2017-09-05 | 3 | 3 | 17 | 17
3 | 2017-09-06 | 2017-09-12 | 1 | 1 | 16 | 16
4 | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 1 | 1 | 15 | 15
5 | 2017-09-20 | 2017-09-26 | 1 | 1 | 14 | 14
6 | 2017-09-27 | 2017-10-03 | 1 | 1 | 13 | 13
7 | 2017-10-09 | 2017-10-17 | 3 | 3 | 10 | 10
8 | 2017-10-18 | 2017-10-24 | 2 | 1 | 9 | 8
9 | 2017-10-25 | 2017-10-31 | 1 | 1 | 8 | 7
10 | 2017-11-01 | 2017-11-07 | 2 | 1 | 7 | 5
11 | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 5 | 1 | 6 | 0
Total |  |  | 20 | 14
Completion Rate: |  |  |  | 70%
Note: | Fill in cell F3 till F13 ONLY, other cells and the graph will be calculated automatically
Amend the Graph title; "Completion Rate" as accordance to value calculated in cell F17